**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРДСКА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

28.05.2025 № 1643/65

О проведении Всероссийской ярмарки трудоустройства

«Работа России. Время возможностей»

В соответствии с протоколом рабочего совещания с заместителями глав муниципальных районов, городских и муниципальных округов Новосибирской области по социальным вопросам в режиме видеоконференцсвязи от 12.02.2025 № 2, утвержденного министерством труда и социального развития Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести Всероссийскую ярмарку трудоустройства «Работа России. Время возможностей» (далее – ярмарка трудоустройства) 27.06.2025 на площадке Муниципального автономного учреждения «Дворец культуры «Родина» с 10-00 до 14-00 часов.

2. Утвердить:

1) состав рабочей группы по проведению ярмарки трудоустройства согласно приложению № 1;

2) план мероприятий по подготовке и проведению ярмарки трудоустройства согласно приложению № 2;

3) план проведения ярмарки трудоустройства согласно приложению № 3.

3. Директору Муниципального автономного учреждения «Дворец культуры «Родина» Чуркиной Л.И. предоставить площадки для размещения участников ярмарки трудоустройства, организовать техническое сопровождение и торжественное открытие мероприятия с концертными номерами.

4. Рекомендовать директору Государственного казенного учреждения Новосибирской области «Центр занятости населения города Бердска» Ковалевской Л.В. обеспечить участие в ярмарке трудоустройства граждан, состоящих на учете в качестве безработных.

5. Рекомендовать директору Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Новосибирской области «Бердский политехнический колледж» Устиновой Р.К. обеспечить участие в ярмарке трудоустройства студентов колледжа, организовать мастер-классы.

6. Начальнику отдела трудовых отношений администрации Крат О.В. привлечь работодателей, осуществляющих деятельность на территории города Бердска, к участию в ярмарке трудоустройства.

7. Начальнику отдела общественных связей администрации Кичайкиной С.С. проинформировать о проведении ярмарки трудоустройства территориальные общественные самоуправления и общественные организации города Бердска.

8. С целью знакомства с потенциальными работодателями, информирования учащихся о возможности трудоустройства на летний период:

1) директору МБУ «Отдел по делам молодежи» Иванову А.А. обеспечить участие в ярмарке трудоустройства волонтеров и молодежи города Бердска в возрасте от 14 лет и старше;

2) директору МКУ «Отдел физической культуры и спорта» Князеву Д.Н. обеспечить участие в ярмарке трудоустройства учащихся спортивных школ города Бердска от 14 лет и старше;

3) директору Муниципального казенного учреждения «Управление образования и молодежной политики» Каркавину М.В. обеспечить участие в ярмарке трудоустройства учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений от 14 лет и старше.

9. Начальнику отдела промышленности, торговли и развития предпринимательства администрации Неупомнищевой Н.В. организовать торговые ряды на уличной площадке Дворца культуры «Родина».

10. Начальнику отдела транспорта и дорожного хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта администрации Утешеву А.С. организовать размещение информационных материалов в общественном пассажирском транспорте, осуществляющем регулярные перевозки по всем муниципальным маршрутам, включая транспорт, работающий на коммерческой основе.

11. Начальнику отдела по организационной работе администрации Шагиахметовой О.Д. организовать изготовление баннеров, мобильных стендов с названиями организаций, раздаточного материала для размещения в общественных местах города Бердска и на площадке проведения ярмарки трудоустройства.

12. И.о. начальника отдела информации Муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления» Колобовой Ю.О. разместить информацию о проведении ярмарки трудоустройства в социальных сетях, в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Бердска.

13. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по экономическим вопросам Шляхто В.Е.

Глава города Бердска С.Ю. Лапицкий

[МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ]

О.В. Крат

3-00-16

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2к постановлению администрациигорода Бердскаот 28.05.2025 № \_1643/65 |

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по подготовке и проведению ярмарки трудоустройства**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| 1. | Заседание рабочей группы по подготовке и проведению ярмарки трудоустройства | до 02.06.2025 | Шляхто В.Е.Крат О.В. |
| 2. | Размещение информации о проведении ярмарки трудоустройства на сайте администрации города Бердска, ГКУ «ЦЗН г.Бердска» | до 02.06.2025 | Крат О.В. Ковалевская Л.В. |
| 3. | Размещение информации о проведении ярмарки трудоустройства в социальных сетях, в средствах массовой информации | до 02.06.2025 | Колобова Ю.О. |
| 4. | Подготовка и рассылка писем-приглашений руководителям организаций города об участии в ярмарке трудоустройства | до 09.06.2025 | Крат О.В. |
| 5. | Подготовка и рассылка писем участникам церемонии открытия ярмарки трудоустройства | до 16.06.2025 | Крат О.В. |
| 6. | Оповещение целевой аудитории, находящейся в поиске работы, о проведении ярмарки трудоустройства | до 16.06.2025 | Ковалевская Л.В. |
| 7. | Оповещение территориальных общественных самоуправлений и общественных организаций о проведении ярмарки трудоустройства | до 25.06.2025 | Кичайкина С.С. |
| 8. | Размещение информационных материалов в общественном пассажирском транспорте, осуществляющем регулярные перевозки по всем муниципальным маршрутам, включая транспорт, работающий на коммерческой основе | до 25.06.2025 | Утешев А.С. |
| 9. | Оформление площадки для проведения ярмарки трудоустройства | 26.06.2025 | Крат О.В.Шагиахметова О.Д. |
| 10. | Обеспечение участия в ярмарке трудоустройства учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, спортивных школ, волонтеров города Бердска от 14 лет и старше | 27.06.2025 | Иванов А.А.Каркавин М.В.Князев Д.С. |
| 11. | Подготовка торговых рядов на уличной площадке Дворца культуры «Родина» | 27.06.2025 | Неупомнищева Н.В. |
| 12. | Открытие и закрытие ярмарки трудоустройства | 27.06.2025начало в 10:00 ч.окончание в 14:00 ч. | Лапицкий С.Ю.Шляхто В.Е.Чуркина Л.И. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3к постановлению администрациигорода Бердскаот 28.05.2025 № \_1643/65 |

**ПЛАН**

**проведения ярмарки трудоустройства**

**Место проведения:** Муниципальное автономное учреждение

«Дворец культуры «Родина», по адресу: город Бердск, ул. Микрорайон, д. 48Б.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Время** | **Мероприятия** | **Ответственные** |
|  | 10.00 – 10.30 | Открытие ярмарки трудоустройства | Шляхто В.Е. Ковалевская Л.В. Чуркина Л.И. |
|  | 10.30 – 14.00 | Работа ярмарки трудоустройства 1) презентации работодателей;2) собеседования работодателей с соискателями;3) организация торговых рядов с местной продукцией предприятий города;4) мастер-классы по рабочим профессиям | Шляхто В.Е.Ковалевская Л.В. Неупомнищева Н.В.Устинова Р.К. Чуркина Л.И.  |
|  | 14.00 | Окончание работы ярмарки трудоустройства | Шляхто В.Е. Ковалевская Л.В. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_