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	План подготовки МБДОУ № 6 «Светлячок» к отопительному периоду 2026/2027гг. 

	№ п/п
	Мероприятие
	Дата начала работ
	Дата окончания работ
	Примечание

	1.
	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок:
- устранение ранее выявленных нарушений;
- выполнение корректировки диаметров сопел, дросселирующих шайб.
	01.06.2026
	15.06.2026
	

	2.
	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок:
- систем отопления;
- систем вентиляции.
	01.06.2026
	30.07.2026
	

	3.
	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению.
	01.06.2026
	30.07.2026
	

	4.
	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения:
- произвести ремонт запорной арматуры – задвижек, вентилей на элеваторных (тепловых) узлах;
- выполнить ремонт запорной арматуры систем ГВС;
- выполнить ремонт запорной арматуры систем отопления и вентиляции;
- выполнить электроосвещение в коридорах на подходе и в элеваторном узле;
- выполнить ремонт помещений элеваторных узлов;
- выполнить ремонт оборудования элеваторных узлов;
- прочистить и заполнить маслом карманы для замера температуры на элеваторе;
- выполнить нумерацию запорной арматуры (вывесить таблички, схему элеваторного узла).
	01.06.2026
	30.07.2026
	

	5.
	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии:
- выполнить ремонт оборудования трубопроводов и оборудования тепловых сетей (стояки, розливы, теплотрасса (при наличии));
- восстановить тепловую изоляцию на тепловых сетях (трубопроводы, проходящие по подвальным, чердачным помещениям; стояках; розливах СО и ГВС);
- восстановить тепловую изоляцию системы отопления.
	01.06.2026
	30.07.2026
	

	6.
	Состояние утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов:
- заделать межпанельные и компенсационные швы;
- утеплить помещение чердака (пол);
- восстановить тепловую изоляцию на теплопроводах чердака;
- установить двери и заслонки в слуховых окнах подвального помещения;
- установить двери и заслонки в проемах чердачных помещений;
- заделать вентиляционные окна;
	01.06.2026
	30.07.2026
	

	7.
	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки:
- выполнить ремонт трубопровода и оборудования;
- восстановить антикоррозийное покрытие, тепловую изоляцию трубопроводов в тепловых пунктах.
	01.06.2026
	30.07.2026
	

	8.
	Наличие и работоспособность приборов учета:
-  на тепловом вводе обеспечить работоспособность прибора учета тепловой энергии, при их наличии.
	01.06.2026
	30.07.2026
	

	9.
	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
	01.06.2026
	30.07.2026
	

	10.
	Работоспособность защиты систем теплопотребления:
- обеспечить работоспособность защиты систем теплопотребления, работоспособность автоматических регуляторов.
	01.06.2026
	30.07.2026
	

	11.
	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплопотребляющей установки.
	01.06.2026
	30.07.2026
	

	12.
	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.
	01.06.2026
	30.07.2026
	

	13.
	Плотность оборудования тепловых пунктов:
- выполнить набивку сальниковых уплотнений на оборудовании.
	01.06.2026
	30.07.2026
	

	14.
	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.
	01.06.2026
	30.07.2026
	

	15.
	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.
	01.06.2026
	30.07.2026
	

	16.
	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии исходя из климатических условий.
	01.06.2026
	30.07.2026
	

	17.
	Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта, порядка в тепловом пункте, наличие проходов к тепловому пункту.
	01.06.2026
	30.07.2026
	

	18.
	Обеспечить отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель.
	01.06.2026
	30.07.2026
	



